Приложение

к приказу от 24.10.2024 г. № 447–Д

План-график («Дорожная карта»)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МБОУ «Школа № 58» в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2024 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11. Выработка основных направлений работы школы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в 2023-2024 учебном году на Педагогическом совете в 2023 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август 2024 г. |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 1.2 | Заседание методических объединений по вопросу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: - анализ результатов ЕГЭ-2024 и ОГЭ-2024; -мониторинг продолжения обучения выпускников 2024 года; - принятие решений о коррекции плана работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; - внесение изменений в календарно – тематические планирования в целях подготовки к сдаче экзаменов в 2025 году. | август 2024 г. |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. руководители предметных МО |  |
| 1.3 | Участие в совещании управления образования и молодежной политики администрации города Рязани по вопросам проведения ГИА – 11 и ГИА-9 в 2023 году и подготовка к ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2025 году | В течение года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 1.4. | Участие в совещании заместителей руководителей образовательных организаций по вопросам проведения ГИА – 11 и ГИА-9 в 2024 году и подготовка к ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2025 году | В течение года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 1.5. | Участие в городских методических объединениях «Анализ результатов работы учителей – предметников по итогам 2024 года и подготовка к ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2025 году» | В течение года |  | Руководители предметных МО |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в круглых столах, педагогических студиях, мастер-классах для учителей- предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 по темам: «ГИА-9. Особенности ГИА-9 по всем учебным предметам в 2025 году. Изменения в КИМ» «ГИА-11. Анализ результатов ГИА-11 2024 года по всем учебным предметам, характеристика типичных ошибок и рекомендации по их устранению. Особенности ГИА-11 по всем учебным предметам в 2025 году. Изменения в КИМ» | август 2024 г. – май 2025 г. | Хомякова О.Н. Жукова С.А. учителя - предметники |  |  |
| 2.2. | Участие в городских МО педагогов – предметников по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году. Критерии оценивания. | Октябрь-ноябрь 2024 года | Жукова С.А. учителя русского языка и литературы |  |  |
| 2.3. | Проведение стартовых контрольных работ по математике и русскому языку в форме ГИА-9, ГИА-11. Анализ работ. | По графику | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |  |
| 2.4 | Организация консультационных занятий с целью повышения качества подготовки к ГИА-2025 по всем учебным предметам. | Октябрь 2024 года -май 2025 года | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Руководители предметных МО |  |  |
| 2.5 | Организация и участие в региональных проверочных работах, всероссийских проверочных работах, мониторингах исследования по повышению качества достижений основного общего и среднего общего образования. | В течение учебного года | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Руководители предметных МО |  |  |
| 2.6. | Организация индивидуальной работы с обучающимися 9-11-х классов (консультации) с учетом потребностей детей в дополнительных занятиях. | В течение учебного года | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Руководители предметных МО |  |  |
| 2.7. | Проведение диагностических и тренировочных работ по обязательным предметам, предметам по выбору для подготовки выпускников лицея к сдаче ГИА-9, ГИА-11. | В течение учебного года | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Руководители предметных МО |  |  |
| 2.8. | Участие в городских репетиционных экзаменах по обязательным предметам и предметам по выбору для подготовки выпускников к сдаче ГИА в 2025 году. | В течение учебного года | Жукова С.А. |  |  |
| 2.9. | Посещение уроков учителей-предметников, работающих в выпускных классах, администрацией школы, показавших низкие и высокие результаты на ГИА-2024 года. | В течение учебного года | Администрация школы |  |  |
| 2.10. | Собеседование с учителями по организации текущего и итогового повторения, составление плана ликвидации пробелов в знаниях обучающихся с целью повышения эффективности подготовки к экзаменам, организации консультаций для обучающихся. Использование в работе учителей демоверсий ЕГЭ и ОГЭ (сайт ФИПИ). | В течение 2024 – 2025 учебного года. | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |  |
| 2.11. | Участие в семинарах для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11. | Ежеквартально | Хомякова О.Н. Жукова С.А. учителя-предметники |  |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА через систему приказов по школе. | в течение 2024 – 2025 учебного года. |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 3.2 | ГИА-9: - формирование пакета документов для организованного проведения ГИА-9: - Сбор ксерокопий паспортов, предварительных заявлений на сдачу экзаменов, СНИЛС; - Формирование базы данных организаторов для проведения ГИА-9; - Формирование базы данных общественных наблюдателей ГИА-9; - Проведение ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный периоды. | в течение 2024 – 2025 учебного года. |  | Хомякова О.Н. Классные руководители |  |
| 3.2 | ГИА-11: - формирование пакета документов для организованного проведения ГИА-11: - Сбор ксерокопий паспортов, предварительных заявлений на сдачу экзаменов, СНИЛС; - Формирование базы данных организаторов для проведения ГИА-11; - Формирование базы данных общественных наблюдателей ГИА-11; - Проведении ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды. | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Жукова С.А. Классные руководители |  |
| 3.3 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Рязанской области, управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. | В течение учебного года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 3.4 | Размещение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном сайте МБОУ «Школа №58». | В течение учебного года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 3.5 | Работа телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 МБОУ «Школа №58». | В течение учебного года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение обучения организаторов ППЭ для проведения ГИА – 9, ГИА-11. | Февраль-май 2025 г. |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 4.2 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11. | март – май 2025 года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 4.3. | Проведение инструктажей с общественными наблюдателями, привлекаемых к участию в государственной итоговой аттестации (из числа родительской общественности) | март-май 2025 года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 4.4. | Участие в совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11. | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 4.5. | Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА- 2025 на совещаниях с педагогическим коллективом. | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 4.6. | Участие в тренировочных мероприятиях с целью обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА- 11 | в течение 2024 – 2025 учебного года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о выборе предметов участниками ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, о планируемом количестве участников ГИА. | В соответствии с графиком Рособрнадзора |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Кл.руководители |  |
| 5.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - участников ГИА-9, ГИА-11 - участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ - организаторов ППЭ | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с графиком Рособрнадзора |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов: - Участие в проведении городского родительского собрания по вопросам проведения итогового сочинения (изложения); - Работа с обучающимися по психологической подготовке к написанию итогового сочинения (изложения); - Обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных консультациях; - Организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. | декабрь 2024 г. в течение 2024 – 2025 учебного года в течение 2024 – 2025 учебного года в течение 2024 – 2025 учебного года февраль, апрель 2025 года |  | Жукова С.А. Кл.руководители |  |
| 5.4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов: - Участие в проведении городского родительского собрания по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку; - Работа с обучающимися по психологической подготовке к сдаче итогового собеседования по русскому языку; - Обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового собеседования по русскому языку на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных консультациях; - Организация и проведение повторного итогового собеседования в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. | февраль 2025 г. в течение 2024 – 2025 учебного года в течение 2024 – 2025 учебного года в течение 2024 – 2025 учебного года март, апрель 2025 года |  | Хомякова О.Н. Кл.руководители |  |
| 5.5 | Разработка и утверждение Плана-графика («Дорожной карты») МБОУ «Школа №58» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году. | до 31 октября 2023 г. |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 5.6 | Создание условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее – ОВЗ): - участие выпускников с ограниченными возможностями здоровья в работе городской психолого-медико-педагогической комиссии; - предоставление данных об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - составление схемы ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года в течение 2-х дней со дня получения указанных сведений март 2025 года во время проведения ГИА |  | Хомякова О.Н. Кл.руководители |  |
| 5.7 | Информирование общественности о статусе общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11. Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани. | В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 (февраль-март 2025 года) |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 5.8 | Кандидатуры в состав предметных комиссий, экспертных комиссий, конфликтных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 и направление предложений в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани. | Февраль-май 2025 года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 5.9 | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 | Февраль-март 2025 года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 5.10 | Участие в репетиционных экзаменах для подготовки выпускников к сдаче ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2022 году, отработка практических действий лицами, привлекаемых к проведению ГИА. | ноябрь 2024 – март 2025 г. |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 5.11 | Организация получения экзаменационных материалов. | В соответствии с графиком |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| 5.12 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов. | Март-май 2025 года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение на сайте МБОУ «Школа №58» информации о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечение ее работы | сентябрь 2024 года – июль 2025 года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Акимов П.А. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта МБОУ «Школа №58» по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Акимов П.А. |
| 6.3 | Проведение консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей школы по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023-2024 учебном году. | в течение учебного года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 6.4 | Проведение: - родительских собраний; -участие в городских родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году; | в течение учебного года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 6.5 | Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ информации о ГИА. | в соответствии со сроками, установленными приказами Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 6.6 | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |  |
| 6.7 | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки |  |  |  |
| 6.8 | Оформление информационного стенда МБОУ «Школа №58» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году. | В течение учебного года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 6.9 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников: консультации, совещания, собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 6.10. | Предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9, ГИА – 11. | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 7.Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике и предметов по выбору. | Ноябрь 2024 – апрель 2025 года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 7.2. | Формирование банка данных выпускников 9-х, 11-х классов «группы риска» | сентябрь 2024 года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 7.3. | Организация и проведение консультаций по русскому языку, математике и предмета по выбору для выпускников 9-х, 11-х классов | сентябрь 2024 года – апрель 2025 года |  |  | Руководители МО, учителя - предметники |
| 7.4. | Участие в вебинарах, семинарах, мастер – классах для учителей – предметников по вопросам подготовки для выпускников 9-х, 11-х классов к ГИА | сентябрь 2024 года – апрель 2025 года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. руководители МО |
| 7.5. | Мониторинг деятельности по работе с выпускниками 9-х, 11-х классов «группы риска» (могут не получить аттестат) | сентябрь 2024 года – май 2025 года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 7.6. | Организация психологического сопровождения участников ГИА – 9 и ГИА – 11, родителей (законных представителей), учителей - предметников - консультации -совещания - собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 | В течение учебного года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Рожкова Т.В. Гаджиева А.Р. учителя - предметники |
| 7.7. | Взаимодействие с учреждениями СПО, ВУЗами, участие в проведении Дней открытых дверей (онлайн-встречи) | Октябрь 2024 года – апрель 2025 года |  |  | Хомякова О.Н. |
| 7.8. | Сбор письменных заявлений обучающихся 9,11 классов о выборе экзаменов | Ноябрь 2024 года, январь 2025 года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |
| 7.9. | Консультации для обучающихся по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ, по выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ. | В течение учебного года |  |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. Учителя - предметники |
| 8.Контроль за подготовкой, организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала. | В течение учебного года |  | Администрация лицея |  |
| 8.2. | Работа с классными руководителями 9-х, 11-х классов по проблемам «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка учащихся к проведению ОГЭ, ЕГЭ» | В течение учебного года |  | Хомякова О.Н. Жукова С.А. |  |