|  |  |
| --- | --- |
|  | «Утверждаю»  Директор МБОУ «Школа №58»  *должность*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Егорова Е.А.  *ФИО*  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.  *дата* |

**«Дорожная карта»**

**по обеспечению доступности объектов организаций отдыха детей и их оздоровления и услуг для детей   
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов**

**на 2023 – 2030 годы**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Школа №58 имени Героя Российской Федерации,**

**гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича»**

*наименование организации*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение программ организации отдыха и оздоровления детей, адаптированных для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023 - 2025 | Егорова Е.А.,  директор,  Хомякова О.Н., заместитель директора по УР | Определены меры по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. К в 2030 г. созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, внедрены и используются комплексные программы. |
| 2 | Разработка паспорта доступности организации | 2024-2025 | Егорова ЕА.,  директор,  Харитонов О.Н., заместитель по АХЧ | Обеспечена доступность в здание МБОУ «Школа №58» и прилегающей территории. |
| 3 | Изучение опыта организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2023 -2030 | Дындикова Е.В., заместитель директора по ВР,  Хомякова О.Н.,  заместитель директора по УР | Применяются лучшие практики организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий на базе МБОУ «Школа №58». |
| 4 | Участие во Всероссийских конкурсах «Лучшая программа детского отдыха», «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления» | 2023 -2030 | Дындикова Е.В., заместитель директора по ВР | Отобраны лучшие программы и практики для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ для последующего распространения и реализации. |
| 2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов | | | | |
| 1 | Проведение ремонтных работ, направленных на повышение доступности организаций отдыха детей и их оздоровления (далее по пунктам перечислить что именно планируется приобрести и установить)  Пример:  - установка пандуса;  - установка двусторонних поручней на ступени центрального входа;  - оборудование сенсорной комнаты;  - маркировка краевых ступеней лестниц;  - установка рельефных и цветовых опознавательных знаков и т.д. | 2024-2030 | Харитонов О.Н., заместитель по АХЧ | Проведены ремонтные работы:  - установка пандуса;  - установка двусторонних поручней на ступени центрального входа;  - установка рельефных и цветовых опознавательных знаков;  - оборудование сенсорной комнаты;  - маркировка краевых ступеней лестниц;  - контрастное окрашивание  поверхности на участках пола перед дверными проемами;  - ремонт и оборудование спортивного зала для занятий ЛФК. |
| 3. Мероприятия по обеспечению услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | |
| 1 | Адаптация официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для детей с нарушением зрения | 2023-2024 | Акимов П.А.,  заместитель директора | Официальный сайт МБОУ «Школа №58» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адаптирован для детей с нарушением зрения |
| 2 | Размещение на сайте организации информации об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2025 | Акимов П.А.,  заместитель директора по УР,  Хомякова О.Н.,  заместитель директора по УР | На официальном сайте МБОУ «Школа №58» размещены материалы, информирующие об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | Размещение на сайте организации методических разработок по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2025 | Акимов П.А.,  заместитель директора по УР,  Хомякова О.Н.,  заместитель директора по УР | На официальном сайте МБОУ «Школа №58» размещены методические материалы по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2023-2025 | Хомякова О.Н.,  заместитель директора, члены школьного ППк | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с детьми -инвалидам и детьми с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий . |
| 4. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 1 | Привлечение специалистов-дефектологов, психологов к работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2023 -2030 | Егорова Е.А.,  директор школы | Создана доступная инфраструктура для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 2 | Привлечение в качестве вожатых студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлениям подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование» | 2023 -2030 | Дындикова Е.В., заместитель директора по ВР | Создана доступная инфраструктура для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 3 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов на тему организации инклюзивного отдыха, подготовка и переподготовка кадров по организации инклюзивного отдыха | 2023 -2030 | Лобанова Е.Н.,  заместитель директора по УР  Хомякова О.Н.,  заместитель директора | Повышение качества знаний специалистов, работающих с детьми -инвалидам и детьми с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий по вопросам, связанным с организацией инклюзивного отдыха. |
| 4 | Организация специализированного медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023 -2030 | Медработник | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 5 | Привлечение представителей проекта «Вдохновители» к проведению инклюзивных смен | 2023 -2030 | Дындикова Е.В., заместитель директора по ВР | 2030 год – не менее 50% детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посещающих школьный лагерь, принимают участие в мотивационных встречах |